## Sheet1
Task | Length | Early Start | Early Finish | Late Start | Late Finish | Free Slack | Total Slack
1 -> 2 | 4
2 -> 3 | 2
3 - > 4 | 4
3 -> 6 | 1
3 -> 18 | 1
4 -> 5 | 6
5 -> 16 | 2
6 -> 7 | 2
6 -> 8 | 3
7 -> 10 | 4
8 -> 11 | 10
9 -> 11 | 10
10 -> 11 | 10
11 -> 12 | 3
12 -> 13 | 1
12 -> 14 | 2
12 -> 15 | 3
13 -> 20 | 3
14 -> 20 | 3
15 -> 19 | 2
16 -> 17 | 1
17 -> 22 | 2
18 -> 22 | 2
19 -> 24 | 0
20 -> 19 | 2
20 -> 21 | 1
21 -> 24 | 0
22 -> 23 | 5
23 -> 24 | 0