## Sheet1
Task | Length | Early Start | Early Finish | Late Start | Late Finish | Total Slack | Free Slack
1 -> 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
2 -> 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0
3 -> 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0
3 -> 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0
3 -> 18 | 1 | 6 | 7 | 26 | 27 | 20
4 -> 5 | 6 | 10 | 16 | 18 | 24 | 8
4 -> 9 | 2 | 10 | 12 | 12 | 14 | 2
4 -> 10 | 4 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0
5 -> 16 | 2 | 16 | 18 | 24 | 26 | 8
6 -> 7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1
6 -> 8 | 3 | 7 | 10 | 8 | 14 | 4
7 -> 10 | 4 | 9 | 13 | 10 | 14 | 1
8 -> 11 | 10 | 10 | 20 | 14 | 24 | 4
9 -> 11 | 10 | 12 | 22 | 14 | 24 | 2
10 -> 11 | 10 | 14 | 24 | 14 | 24 | 0
11 -> 12 | 3 | 24 | 27 | 24 | 27 | 0
12 -> 13 | 1 | 27 | 28 | 27 | 29 | 1
12 -> 14 | 2 | 27 | 29 | 27 | 29 | 0
12 -> 15 | 3 | 27 | 30 | 27 | 32 | 2
13 -> 20 | 3 | 28 | 31 | 29 | 32 | 1
14 -> 20 | 3 | 29 | 32 | 29 | 32 | 0
15 -> 19 | 2 | 30 | 32 | 32 | 34 | 2
16 -> 17 | 1 | 18 | 19 | 26 | 27 | 8
17 -> 22 | 2 | 19 | 21 | 27 | 29 | 8
18 -> 22 | 2 | 7 | 9 | 27 | 29 | 20
19 -> 24 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0
20 -> 19 | 2 | 32 | 34 | 32 | 34 | 0
20 -> 21 | 1 | 32 | 33 | 33 | 34 | 1
21 -> 24 | 0 | 33 | 33 | 34 | 34 | 1
22 -> 23 | 5 | 21 | 26 | 29 | 34 | 8
23 -> 24 | 0 | 26 | 26 | 34 | 34 | 8
Completion | 34